## Журнал
ID | Источник | Дата решения | Поручение (результат/артефакт) | Заказчик | Владелец | Срок | Приоритет | Статус | Риск/эскалация | Ссылка на результат/документы | Комментарий
ACT-0001 | АСТ00-00093 | 04.09.2026 | Перевод ИТЦ в статус производителя. п.1 заявление в ИФНС на ОКВЭД 30.30 (срок 07.09, Тен Л.Л.); п.2 получить подтверждение ИФНС (срок 11.09, Тен Л.Л.); п.3 чапкин производственные операции; п.4 Василенко шаблон договора ИТЦ-Авион; п.5 Павленко схема движения; п.6 Чурина соглашения Минэконом/ФЦК | Амураль Игорь Борисович | Тен Людмила Лаврентьевна | 11.11.2026 | Высокий | IN PROGRESS | п.1 просрочен с 07.09 | RaspPriemDokum 07.09 и 08.09 (2 PDF) | Статус 1С: В работе. п.2 срок 11.09. Владельцы п.3-6 в карточке пустые — уточнить
ACT-0002 | АСТ00-00092 | 02.09.2026 | Доработка СТО-18-231. п.1-3 черновики 6.0/6.1/6.3 (срок 08.09); п.4-7 срок 15.09; п.8-11 срок 22.09 | Амураль Игорь Борисович | Тен Людмила Лаврентьевна | 22.09.2026 | Высокий | IN PROGRESS | п.1-3 просрочены с 08.09 | Изм в СТО п. 6.0.docx; Изм в СТО п. 6.3.docx | Статус 1С: В работе (выровнено 10.09 по Action Tracker). Вложения — черновики изменений, не утверждённый СТО
ACT-0003 | АСТ00-00091 | 31.08.2026 | Подбор: главный технолог по ДВС; руководитель внедрения стратегических IT-проектов | Амураль Игорь Борисович | Лаврикова Лариса Александровна | 30.09.2026 | Высокий | IN PROGRESS |  |  | Статус 1С: В работе. Вложений нет
ACT-0004 | АСТ00-00089 | 20.08.2026 | Единая инфосеть ГК. п.1 документооборот 1С ERP между НПО, ИТЦ и Авион (срок 07.09, Ростовцева); п.2 единая локальная сеть (срок 22.09, Горбатенко) | Амураль Игорь Борисович | Ростовцева Анастасия Вадимовна | 07.09.2026 | Высокий | IN PROGRESS | карточка и п.1 просрочены с 07.09 | 1758_260820095019_001.pdf | Статус 1С: В работе (выровнено 10.09 по Action Tracker). Скан поручения, артефакта исполнения нет
ACT-0005 | АСТ00-00087 | 07.08.2026 | Контроль строительства 5/11 и 5/10. п.1 ответственный за график ТВВ (срок 10.08); п.2 выездной контроль не реже 3 раз в неделю (срок 31.08) | Амураль Игорь Борисович | Свистун Сергей Николаевич | 31.08.2026 | Высокий | IN PROGRESS | карточка и обе строки просрочены | 1717_260807133856_001.pdf; АСТ00-00087.pdf | Статус 1С: В работе. Вложения — сканы поручения
ACT-0006 | АСТ00-00070 | 14.07.2026 | Ознакомить ПСД с планом внедрения ИИ в КБ, утвердить у Донцовой А.Е. | Амураль Игорь Борисович | Мегрелишвили Михаил Эмзарович | 01.09.2026 | Высокий | IN PROGRESS | карточка просрочена с 01.09 | 1638_260714133856_001.pdf | Статус 1С: В работе
ACT-0007 | АСТ00-00064 | 08.07.2026 | Контракт и закупка Сокол ИС/ИСТ 80 000 шт. поставка не позднее 15.10; еженедельный доклад по обеспеченности | Амураль Игорь Борисович |  | 15.10.2026 | Средний | IN PROGRESS |  |  | Статус 1С: В работе. Владелец в 1С пустой — уточнить
ACT-0008 | АСТ00-00039 | 29.05.2026 | Совет директоров по новой системе учёта в 1С; сообщить сроки реализации (октябрь 2026 не устраивает) | Амураль Игорь Борисович | Ростовцева Анастасия Вадимовна | 02.06.2026 | Высокий | IN PROGRESS | карточка просрочена с 02.06, строки с 16.06 и 27.08 | 1491_260601111830_001.pdf; ТД_БДРНовая.epf | Статус 1С: В работе. Обработка .epf совет директоров не подтверждает
ACT-0009 | АСТ00-00033 | 19.05.2026 | Нормативные документы проектной деятельности ИТЦ: дорожная карта, политика, положение, СТО, регламент, ревизия НД | Амураль Игорь Борисович | Ануфриева Оксана Николаевна | 30.06.2026 |  | IN PROGRESS | карточка и все строки просрочены с мая-июня | скан поручения; дорожная карта ООО ИТЦ.pdf; Image (7) (1-2).jpg | Статус 1С: В работе. Дорожная карта и фото титулов без утверждения директора