## Action Tracker
ID | Источник | Дата решения | Поручение (результат/артефакт) | Заказчик | Владелец | Срок | Приоритет | Статус | Риск/эскалация | Ссылка на результат/документы | Комментарий
ACT-0001 | АСТ00-00093 | 2026-09-04 | Перевод ИТЦ в статус производителя | Амураль Игорь Борисович | Тен Людмила Лаврентьевна | 2026-11-30 | Высокий | IN PROGRESS | п.1 просрочен 07.09; п.2 срок 11.09 | RaspPriemDokum 07.09 и 08.09.pdf | в 1С ВРаботе; п.1 расписка ФНС от 08.09, выдача 16.09
ACT-0002 | АСТ00-00092 | 2026-09-02 | Доработка СТО-18-231 | Амураль Игорь Борисович | Тен Людмила Лаврентьевна | 2026-09-22 | Высокий | IN PROGRESS | п.1-3 просрочены 08.09 | Изм в СТО п. 6.0.docx; Изм в СТО п. 6.3.docx | в 1С ВРаботе; черновики п. 6.0 и 6.3
ACT-0003 | АСТ00-00091 | 2026-08-31 | О подборе персонала: главный технолог ДВС и РП IT-проектов | Амураль Игорь Борисович | Лаврикова Лариса Александровна | 2026-09-30 | Высокий | IN PROGRESS |  |  | в 1С ВРаботе
ACT-0004 | АСТ00-00089 | 2026-08-20 | Единая информационная сеть в ГК: документооборот 1С ERP и локальная сеть | Амураль Игорь Борисович | Ростовцева Анастасия Вадимовна | 2026-09-07 | Высокий | IN PROGRESS | карточная просрочка с 07.09 | 1758_260820095019_001.pdf | в 1С ВРаботе; п.2 Горбатенко, срок 22.09
ACT-0005 | АСТ00-00087 | 2026-08-07 | Контроль строительства зданий 5/11 и 5/10 | Амураль Игорь Борисович | Свистун Сергей Николаевич | 2026-08-31 | Высокий | IN PROGRESS | карточная просрочка с 31.08 | АСТ00-00087.pdf | в 1С ВРаботе
ACT-0006 | АСТ00-00070 | 2026-07-14 | План внедрения ИИ в деятельность КБ: ознакомить ПСД, утвердить у Донцовой А.Е. | Амураль Игорь Борисович | Мегрелишвили Михаил Эмзарович | 2026-09-01 | Высокий | IN PROGRESS | карточная просрочка с 01.09 | 1638_260714133856_001.pdf | в 1С ВРаботе
ACT-0007 | АСТ00-00064 | 2026-07-08 | Заключение контракта и закупка Сокол ИС/ИСТ 80 000 шт. | Амураль Игорь Борисович |  | 2026-10-15 | Средний | IN PROGRESS |  |  | в 1С ВРаботе; уточнить владельца
ACT-0008 | АСТ00-00039 | 2026-05-29 | Совет директоров по новой системе учета в 1С и сроки реализации | Амураль Игорь Борисович | Ростовцева Анастасия Вадимовна | 2026-06-02 | Высокий | IN PROGRESS | карточная просрочка | 1491_260601111830_001.pdf; ТД_БДРНовая.epf | артефакт исполнения не подтверждает; в 1С ВРаботе
ACT-0009 | АСТ00-00033 | 2026-05-19 | Нормативные документы по проектной деятельности ООО ИТЦ | Амураль Игорь Борисович | Ануфриева Оксана Николаевна | 2026-06-30 |  | IN PROGRESS | карточная просрочка | дорожная карта ООО ИТЦ.pdf; Image (7) | дорожная карта без утверждения директора; в 1С ВРаботе