## Action Tracker
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Action Tracker — единый журнал Поручений (шаблон)
ID | Источник (CEO/ОКМ/комитет) | Дата решения | Поручение (результат/артефакт) | Заказчик | Владелец | Срок | Приоритет | Статус | Риск/эскалация | Ссылка на результат/док-ты | Комментарий
ACT-0001 | Поручение | 16.01.2026 | О подготовке локальных нормативных документов к утверждению на заседании Совета директоров 27.01.2026 | CEO | Донцова А.Е. Тищенко М.Н. | 23.01.2026 | критический | CLOSED принято и закрыто |  | ..\..\..\..\..\1.Руководство\Амураль Игорь Борисович\2026\Реорганизация\совет директоров 27.01.26 | Утверждено на совете директоров 27.01.2026 г.
ACT-0002 | вх.НП00-000528 | 29.01.2026 | О проведении опытно-промышленных испытаний номер | CEO | Мегрелишвили МЭ Соломичева С.В. | в период с 25 по 30 число каждого месяца, след 29.05.26 на 30.06.26 на 28.07.26 на 31.08.26 | высокий | IN PROGRESS в работе | НП00-001585.msg |  | НП00-000528.msg
ACT-0003 | Распоряжение ГК00-000002 от 02.02.26 | 02.02.2026 | О подключении электронного документооборота в ООО Авион и ООО ИТЦ. На отдельной базе установить электронный документооборот в ООО Авион и ООО ИТЦ, а также | CEO | Мегрелишвили МЭ Ростовцева А.В. | 06.02.2026 перенос срока на 09.02.26 до 13.02.26 на 17.02.26 на 18.02.26 на 24.02.26 | критический | CLOSED принято и закрыто |  |  | закрыто 27.02.26
ACT-0004 | Распоряжение ГК00-000002 от 02.02.26 | 02.02.2026 | Организовать обучение руководителей | CEO | Мегрелишвили МЭ Ростовцева А.В. | 13.02.2026 перенос срока на 17.02.26 на 18.02.26 | критический | CLOSED принято и закрыто |  |  | закрыто 18.02.26
ACT-0005 | номер вх. НП00-000684 | 05.02.2026 | Запрос ТКП от ПАО "Газпром" | CEO | Милютенко О.Н. | 10.02.2026 | критический | CLOSED принято и закрыто | C:\Users\a.kudryavtseva\Desktop\Исх. № НП00-000825 | C:\Users\a.kudryavtseva\Desktop\2026.02.10 МЦР УИРГ ЗПР 132 этап 1,2,3,4.pdf | C:\Users\a.kudryavtseva\Desktop\письмо с резолюцией ПСД.pdf