## РЕШЕНИЯ 2026
ID | Орган (CEO/ОКМ/комитет) | Дата | Вопрос | Решение | Основание/материалы | Ответственный за исполнение | Срок | Ссылка
DEC-2026-014 | РК | 2026-08-12 | Служебное расследование по заявке З-2026-07 | Назначить расследование, срок 10 раб. дней | Заявка З-2026-07; протокол РК 12.08.2026 | Секретарь РК | 2026-08-26 | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\Протоколы\РК_2026-08-12.pdf
DEC-2026-021 | ПСД | 2026-09-01 | Перенос срока поручения T-2026-118 | Перенести текущий срок на 18.09.2026 | Справка Секретаря РК; решение ПСД 01.09.2026 | Владелец поручения T-2026-118 | 2026-09-18 | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\Решения\PSD_2026-09-01.pdf
DEC-2026-028 | СД | 2026-09-03 | Утверждение пакета к заседанию СД | Пакет утверждён, рассылку выполнить | Чек-лист пакета СД | Секретарь РК | 2026-09-04 | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\СД\пакет_2026-09-03

## ПОРУЧЕНИЯ 2026
ID | Источник (CEO/ОКМ/комитет) | Дата решения | Поручение (результат/артефакт) | Заказчик | Владелец | Срок | Приоритет | Статус | Риск/эскалация | Ссылка на результат/док-ты | Комментарий
T-2026-104 | DEC-2026-014 / РК | 2026-08-12 | Провести служебное расследование по З-2026-07; итоговый отчёт РК | Руководитель РК | Секретарь РК | первоначальный 26.08.2026; текущий 10.09.2026; продление DEC-2026-021 | высокий | IN PROGRESS | риск срыва срока | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\Расследования\З-2026-07 | MOCK. Карточка связана с листом СЛЖ Рассл.2026 №СР-2026-07
T-2026-118 | DEC-2026-021 / ПСД | 2026-09-01 | Подготовить справку о переносе срока и обновить реестр | Помощник ПСД | Секретарь РК | 18.09.2026 | критический | DONE |  | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\Справки\T-2026-118_справка.pdf | MOCK. Артефакт загружен, закрытие ПСД ещё не подтверждено
T-2026-131 | DEC-2026-028 / СД | 2026-09-03 | Разослать пакет материалов заседания СД | ПСД | Секретарь РК | 04.09.2026 до 12:00 | высокий | CLOSED |  | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\СД\рассылка_2026-09-04.pdf | MOCK. Приёмка ПСД 04.09.2026
T-2026-140 |  | 2026-09-05 | Уточнить комплект документов без указанного основания | Секретарь РК | Секретарь РК | 12.09.2026 | низкий | NEW |  |  | MOCK. Поручение без Decision ID — требуется указать источник/решение
T-2026-140 | CEO | 2026-09-06 | Дубль ID для проверки контроля качества | CEO | Секретарь РК | 20.09.2026 | низкий | NEW |  |  | MOCK. Дубль ID T-2026-140
| ОКМ | 2026-09-07 | Поручение без идентификатора | ОКМ |  |  | высокий | NEW |  |  | MOCK. Пустой ID и пустые владелец/срок
T-2026-155 | РК | 2026-08-20 | Закрыть поручение без подтверждающего артефакта | Руководитель РК | Секретарь РК | 01.09.2026 | высокий | CLOSED | закрыто без артефакта |  | MOCK. CLOSED без ссылки на результат
T-2026-162 | ПСД | 2026-09-02 | Разместить отчёт в общей папке | Помощник ПСД | Секретарь РК | 09.09.2026 | высокий | DONE | локальный путь | C:\Users\secretary\Downloads\otchet.docx | MOCK. Локальная ссылка недоступна другим пользователям

## Еженедельный отчет по поручения
Период | Новые поручения (кол-во) | Закрытые поручения (кол-во) | Просроченные поручения (кол-во) | ТОП-10 критических/просроченных | Поручения, требующие решения CEO/ОКМ/ПСД | Повторяемые причины просрочек | Предложения по улучшению
01.09.2026-07.09.2026 | 4 (T-2026-118, T-2026-131, T-2026-140, T-2026-162) | 1 (T-2026-131) | 2 (T-2026-104, T-2026-155) | T-2026-104; T-2026-155 | T-2026-140 (нет основания); T-2026-155 (CLOSED без артефакта) | нет подтверждающего артефакта; не указан источник решения | MOCK. Не включать в отчёт без подтверждения Секретаря РК

## СЛЖ Рассл.2026
№ | дата заявки | инициатор | событие/предмет | решение РК | срок расследования | статус | итоговый отчет/дата | меры и исполнение | текущий срок | история продлений | ссылки на подтверждающие материалы | поручение 1С / Task ID
СР-2026-07 | 2026-08-11 | Секретарь РК | Заявка З-2026-07: проверка комплектности документов поставки | DEC-2026-014: назначить расследование | 10 раб. дней с 12.08.2026 | на контроле |  | ожидается итоговый отчёт | 2026-09-10 | 26.08.2026 -> 10.09.2026 (DEC-2026-021) | \\192.168.1.198\Files\24.Ревизионная комиссия\Расследования\З-2026-07 | T-2026-104
СР-2026-08 | 2026-09-02 | Руководитель РК | Заявка З-2026-09: отклонение в пакете к заседанию |  | 10 раб. дней | ожидает решение РК

## Реестр подарков и представител
ID | дата | контрагент | форма (получен/передан) | описание | стоимость | решение (разрешение/возврат) | кто утвердил | примечание
G-2026-003 | 2026-08-15 | ООО Пример-Снаб | получен | Канцелярский набор | 2 400 | разрешение | Руководитель РК | MOCK. Все обязательные поля заполнены
G-2026-004 | 2026-08-28 | АО Пример-Партнёр | передан | Сувенир с символикой общества | 1 800 | разрешение | Руководитель РК | MOCK. Представительский расход подтверждён
G-2026-005 | 2026-09-04 | ИП Пример | получен | Подарочный набор | 6 500 |  |  | MOCK. Нет решения и нет утверждающего лица — незавершённая запись
G-2026-006 | 2026-09-08 | ООО Пример-Сервис | получен | Букет и упаковка | 3 200 | возврат |  | MOCK. Решение указано, кто утвердил — пусто
| 2026-09-09 |  |  | Запись без ID и контрагента |  |  |  | MOCK. Пустые обязательные поля

## KPI расчет
KPI | Целевое значение в рабочем файле | Период | Факт (только подтверждённый) | Подтверждение / журнал | Статус KPI (подтверждает Руководитель РК)
Своевременность пакета к заседаниям СД + РК | ≥ 95% | 2026-09 |  | лист РЕШЕНИЯ 2026; пакеты СД/РК | не подтверждён
Своевременность протоколов СД + РК | ≥ 95% | 2026-09 |  | протоколы СД/РК | не подтверждён
Реестр и контроль исполнения поручений СД + РК | ≥ 95% | 2026-09 |  | лист ПОРУЧЕНИЯ 2026 | не подтверждён
Качество протокола и материалов | ≥ 98% | 2026-09 |  | возвраты по вине Секретаря РК | не подтверждён

## KPI расчет по месяцам
Месяц | KPI | Цель | Факт | Подтверждение | Статус KPI (подтверждает Руководитель РК)
2026-08 | Своевременность пакета к заседаниям СД + РК | ≥ 95% | 96% | журнал пакетов август | подтверждён
2026-08 | Своевременность протоколов СД + РК | ≥ 95% | 95% | журнал протоколов август | подтверждён
2026-08 | Реестр и контроль исполнения поручений СД + РК | ≥ 95% | 94% | ПОРУЧЕНИЯ 2026 | подтверждён
2026-08 | Качество протокола и материалов | ≥ 98% | 99% | журнал возвратов | подтверждён
2026-09 | Своевременность пакета к заседаниям СД + РК | ≥ 95% |  |  | не подтверждён
2026-09 | Своевременность протоколов СД + РК | ≥ 95% |  |  | не подтверждён
2026-09 | Реестр и контроль исполнения поручений СД + РК | ≥ 95% |  |  | не подтверждён
2026-09 | Качество протокола и материалов | ≥ 98% |  |  | не подтверждён